## Feuille1
Sprint backlog 1-2
User Stories	Taches	Estimation heures	Etat/Jour
L’utilisateur veut un environnement en 3d où l’on se déplace librement (Sprint n°1)			1	2	3	4	5	6
	Plat avec bords	2h	2	-1	-1	-1	-1	-1
	Plat cyclique	1h	1	1	1	1	1	1
	Monde sphérique	3h	3	3	3	3	3	3
	Création du personnage joueur	1h	1	1	1	0	0	0
			7	4	4	3	3	3
L’utilisateur veut différents biomes dans l’environnement
	Plaine	6h
	Océan	1h
	Foret	1h
	Volcan	1h
	Desert
	Glace

L’utilisateur veut une faune et une flore dynamique
	Agent
	Arbres